## Hoja1
Los ítems que incluye el valor de los servicio son: 1.- Electrificación subterránea; 2.- Pozo profundo
3.- distribución agua ; 4.-Pórtico acceso.
analisis de costos
n° | item | fecha aprox | monto est. $ | condición pago | tot parc. | %avance
1 | colocación estacas faltantes |  | 250 |  |  | 0.3946%
3 | derechos de agua 13 sitios (500 litros /dia*sitio) |  | 13000 | pagado | 13250 | 20.92%
2 | caminos retroexcavadora | 2022-10-01 | 1000 |  |  | 22.49%
4 | perforación pozo profundo | 2022-10-01 | 3500 | 1ra venta venta 22 |  | 28.02%
5 | inst bomba , caja seg y controles |  | 700 |  |  | 29.12%
6 | colocacion postes para cerco tutores camino |  | 1000 |  | 6200 | 30.7%
7 | cierro a camino 4 lineas tutores horizontales |  | 2500 | segunda venta 22 |  | 34.65%
8 | portón electrico acceso y muros laterales |  | 4500 |  |  | 41.75%
9 | proyecto electrico |  | 1000 |  | 8000 | 43.33%
10 | excavacion dist. elect, cama tubos, |  | 1500 | tercera venta 22 |  | 45.7%
18 | camaras electricas (10) |  | 2500 |  |  | 49.64%
19 | colocacion tubería electrica |  | 1800 |  |  | 52.49%
11 | limpieza de terrenos y áreas comunes retro | 2022-09-01 | 1000 |  |  | 54.06%
12 | Quema restos ramas | 2022-09-01 | 600 |  | 7400 | 55.01%
15 | excavaciones dist. agua |  | 1500 | cuarta venta 22 |  | 57.38%
16 | tub. agua , ($ conf. s/ proyecto) |  | 5000 |  | 6500 | 65.27%
16 | transformador y poste para los terrenos |  | 3500 | quinta venta 22 |  | 70.8%
17 | cableado red eléctrica 30% |  | 3000 | sexta venta 22 | 6500 | 75.53%
14 | cableado red eléctrica 70% |  | 7000 | sexta/sep venta 22 |  | 86.58%
13 | energizar red electrica |  | 1000 |  |  | 88.16%
20 | coloc. medidores a sitios ya vendidos |  | 1500 |  |  | 90.53%
21 | estanques / hidropack o acumulacion 50% |  | 4000 |  |  | 96.84%
22 | Paisajismo áreas comunes |  | 1000 |  |  | 98.42%
23 | retiro maquina escombros |  | 1000 |  | 15500 | 100%
| costo directo estimado |  | 63350 |  | 63350
| Gastos generales |  | 9502.5
| utilidad 25% |  | 15837.5
| imprevistos |  | ¿ ?
| total obras |  | 88690
24 | multicancha |  | ¿?